## SprintBacklog - Main
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 1 สัปดาห์ (7 วัน) เท่ากัน
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | VOLUNTEER | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | As a user, I want to switch language at all time. | [UI]ออกแบบการจัดวางตำแหน่งรูปภาพหน้าการขายสินค้า | นางสาววริศรา พันธุ์รอด นางสาวศศิกานต์ ภวะวิจารณ์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 3 | 0
|  | [UI]ออกแบบการจัดวางตัวอักษรรายละเอียดสินค้า | นางสาววริศรา พันธุ์รอด นางสาวศศิกานต์ ภวะวิจารณ์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | [UI]ออกแบบIcon เปลี่ยนภาษา | นางสาววริศรา พันธุ์รอด | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team velocity = |  |  | 22
|  | [UI]ออกแบบตำแหน่งการจัดวางIconเปลี่ยนภาษา | นางสาววริศรา พันธุ์รอด | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | [DATABASE]ออกแบบฐานข้อมูล | นายทยากร บุลสถาพร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | [DATABASE]สร้างฐานข้อมูล | นายทยากร บุลสถาพร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Burrn down charts:
|  | [DEVELOP]พัฒนาหน้าเว็บ | นายรัฐมนตรี วสันต์ นายภัครพงศ์ เจริญผล | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | [TEST]ออกแบบการทดสอบ | นายทยากร บุลสถาพร | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | [TEST]พัฒนาการทดสอบ | นายทยากร บุลสถาพร | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | จัดทำ User manual | นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีชมภู | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0